## 工作表1
人员 | 本周工作进展 | 下周工作计划
单迎卓 | 1、替换百家云sdk、解决测试提出新问题 | 1、配合测试调试新版本
| 2、对已有代码优化 添加注释 | 2、对已有代码优化 添加注释
| 3、对接产品需求、新版本上线 | 3、对接产品需求
| 4、添加版本更新 | 4、解决测试提出新问题
5、修改个人中心 和 课程详情
黄鹏飞 | 1、IPhone2.0.10通过上线并发布 | 1、实施支付环境和处理机制应对策略
| 2、完成Ipad去掉购物车并提交AppStore | 2、修复测试提出的bug
| 3、调研各个平台支付环境和处理机制 | 3、代码优化
4、修复测试提出的bug
5、代码优化
马千里 | 1、优化版本更新流程 | 1、调研、归档苹果app支付策略
| 2、提供ipad”苹果驳回“处理方案 | 2、百家云跟进
| 3、到课率支持、精确统计埋点 | 3、代码review
4、百家云跟进
5、代码优化、修复测试提出的bug
冉详会 | 1、语音作业bug修复 | 1、2.0.11版本上线
| 2、2.0.10版本打包上线 | 2、代码优化
| 3、App升级策略修改 | 3、bug修复
4、2.0.11版本打包提测
5、其他bug修复
贾瑞华 | 1、完成百家云SDK升级(2.0.5)更新调试 | 1、计划接入登录统一拦截代码
| 2、进入教室，看回放，埋点更加精确 | 2、计划接入集中式登录框架
| 3、重构PlayHelper类 | 3、实现按钮重复点击统一拦截，过滤（目前计划先支持Java，kotlin次之）
4、解决替换Androidx后发现的部分界面显示异常的难题，优化屏幕适配的效果
5、搭建通过AOP对登录统一拦截操作的逻辑（待测试（目前发现无法满足kotlin代码需求）、待接入
6、通过HOOK模式实现集中式登录的框架（已测试，待接入）